## portlet
Portlet ID	Tên tiếng anh	Tên tiếng việt	Portlet class	Tên folder jsp	File jsp mặc định portlet	Group	Số màn hình
1	Data Management	Quản lý dữ liệu danh mục	org.opencps.datamgt.portlet.DataMamagementPortlet.java	html/portlets/datamgt/admin/	/dictcollectionlist.jsp	org.opencps.backend	4
2	User Management	Quản lý cán bộ	org.opencps.usermgt.portlet.UserMgtPortlet	html/portlets/usermgt/admin/	/workingunitlist.jsp	org.opencps.backoffice	10
3	User Profile	Thông tin tài khoản cán bộ	org.opencps.usermgt.portlet.UserProfilePortlet	html/portlets/usermgt/profile/	/employeeprofile.jsp	org.opencps.backoffice	3
4	User Directory	Danh bạ cán bộ	org.opencps.usermgt.portlet.UserDirectoryPortlet	html/portlets/usermgt/directory/	/workingunitdirectory.jsp	org.opencps.backoffice	2
5	Account Registration	Đăng ký tài khoản công dân và tổ chức	org.opencps.accountmgt.portlet.AccountRegistrationPortlet	html/portlets/accountmgt/registration/	/citizenregistration.jsp	org.opencps.frontoffice	2
6	Account Profile	Thông tin tài khoản công dân và tổ chức	org.opencps.accountmgt.portlet.AccountProfilePortlet	html/portlets/accountmgt/profile/	/citizenprofile.jsp	org.opencps.frontoffice	9
7	Login Portlet	Đăng nhập tài khoản	Không viêt portlet mới mà hook vào để custom portlet đăng nhập của liferay			org.opencps.frontoffice	2
8	Account Management	Quản lý tài khoản công dân và tổ chức	org.opencps.accountmgt.portlet.AccountMgtPortlet	html/portlets/accountmgt/admin/	/citizenlist.jsp	org.opencps.backoffice	5
9	Service Management	Quản lý thủ tục hành chính (dvc cấp 2)	org.opencps.servicemgt.portlet.ServiceMgtPortlet	html/portlets/servicemgt/admin/	/serviceinfolist.jsp	org.opencps.backoffice	9
10	Service Directory	Danh bạ thủ tục hành chính (dvc cấp 2)	org.opencps.servicemgt.portlet.ServiceDirectoryPortlet	html/portlets/servicemgt/directory/	/serviceinfodirectorylist.jsp	org.opencps.frontoffice	2
11	Service Menu	Menu phân loại thủ tục hành chính	org.opencps.servicemgt.portlet.ServiceMenuPortlet	html/portlets/servicemgt/menu/	/serviceinfodirectorymenu.jsp	org.opencps.frontoffice	1
12	Dossier Admin Management	Quản lý dịch vụ công cấp 3	org.opencps.dossiermgt.portlet.DossierMgtAdminPortlet	html/portlets/dossiermgt/admin/	/dossiertemplatelist.jsp	org.opencps.backoffice	7
13	Dossier FrontOffice Management	Quản lý hồ sơ thủ tục của công dân tổ chức	org.opencps.dossiermgt.portlet.DossierMgtFrontOfficePortlet	html/portlets/dossiermgt/frontoffice/	/frontofficedossierlist.jsp	org.opencps.frontoffice	9
14	Dossier State Menu	Menu trạng thái hồ sơ	org.opencps.dossiermgt.portlet.DossierStateMenuPortlet	html/portlets/dossiermgt/statemenu/	/dossiermenu.jsp	org.opencps.frontoffice	1
						Tổng	66

## backend
Module	Mô tả	package
datamgt	backend quản lý danh mục	root	org.opencps.datamgt
	package của file service.xml	file service.xml	org.opencps.datamgt.dao
	package của các lớp viết hàm implement của *LocalServiceImpl và ServiceImpl	serviceImpl	org.opencps.datamgt.service.impl
	package của các lớp viết hàm custom sql	persistence	org.opencps.datamgt.service.persistence

usermgt	backend quản lý cán bộ	root	org.opencps.usermgt
	package của file service.xml	file service.xml	org.opencps.usermgt.dao
	package của các lớp viết hàm implement của *LocalServiceImpl và ServiceImpl	serviceImpl	org.opencps.usermgt.service.impl
	package của các lớp viết hàm custom sql	persistence	org.opencps.usermgt.service.persistence

accountmgt	backend quản lý người dùng	root	org.opencps.accountmgt
	package của file service.xml	file service.xml	org.opencps.accountmgt.dao
	package của các lớp viết hàm implement của *LocalServiceImpl và ServiceImpl	serviceImpl	org.opencps.accountmgt.service.impl
	package của các lớp viết hàm custom sql	persistence	org.opencps.accountmgt.service.persistence

servicemgt	backend quản lý thủ tục hành chính (dvc cấp 2)	root	org.opencps.servicemgt
	package của file service.xml	file service.xml	org.opencps.servicemgt.dao
	package của các lớp viết hàm implement của *LocalServiceImpl và ServiceImpl	serviceImpl	org.opencps.servicemgt.service.impl
	package của các lớp viết hàm custom sql	persistence	org.opencps.servicemgt.service.persistence

dossiermgt	backend quản lý hồ sơ thủ tục (dvc cấp 3)	root	org.opencps.dossiermgt
	package của file service.xml	file service.xml	org.opencps.dossiermgt.dao
	package của các lớp viết hàm implement của *LocalServiceImpl và ServiceImpl	serviceImpl	org.opencps.dossiermgt.service.impl
	package của các lớp viết hàm custom sql	persistence	org.opencps.dossiermgt.service.persistence

## screen
Planning	24	Developing	30	Dev Done	12	Testing	0	Test done	0	Release	0

STT	PortletNo	Module	Màn hình	Mô tả	Độ ưu tiên	Lập trình viên	Ngày kế hoạch	Kiểm thử viên	Ngày Cập nhật	Tình trạng	Ghi chú
1	1	DataMgt	dictcollectionlist	Màn hình danh sách các bộ danh mục	Trung bình					planning
2	1	DataMgt	dictcollectionedit	Màn hình sửa thông tin bộ danh mục	Trung bình					planning
3	1	DataMgt	dictversionlist	Màn hình xem phiên bản bộ danh mục	Trung bình					planning
4	1	DataMgt	dictitemedit	Màn hình biên tập dữ liệu bộ danh mục	Trung bình					planning
5	2	UserMgt	workingunitlist	Màn hình xem danh sách cơ quan đơn vị	Trung bình	TrungNT				planning
6	2	UserMgt	workingunitoverview	Màn hình xem/sửa thông tin cơ bản của cơ quan đơn vị	Trung bình	TrungNT	25/03/2016.		28/03/2016	dev done
7	2	UserMgt	workingunitcontact	Màn hình xem/sửa thông tin liên hệ của cơ quan đơn vị	Trung bình	TrungNT	25/03/2016.		28/03/2016	dev done
8	2	UserMgt	jobposlist	Màn hình xem danh sách chức vụ tại cơ quan đơn vị	Trung bình	TrungNT	25/03/2016.		28/03/2016	dev done
9	2	UserMgt	jobposoverview	Màn hình xem/sửa thông tin cơ bản chức vụ	Trung bình	TrungNT	25/03/2016.		28/03/2016	dev done
10	2	UserMgt	jobpospermission	Màn hình xem/sửa thông tin phân quyền của chức vụ	Trung bình	TrungNT	25/03/2016.		28/03/2016	dev done
11	2	UserMgt	employeelist	Màn hình xem danh sách cán bộ	Trung bình	TrungNT	25/03/2016.		28/03/2016	dev done
12	2	UserMgt	employeeoverview	Màn hình xem/sửa thông tin cơ bản của cán bộ	Trung bình	TrungNT	25/03/2016.		28/03/2016	dev done
13	2	UserMgt	employeejobpos	Màn hình xem/sửa chức vụ của cán bộ	Trung bình	TrungNT	25/03/2016.		28/03/2016	dev done
14	2	UserMgt	employeeaccount	Màn hình quản lý thông tin tài khoản cán bộ	Trung bình	TrungNT	25/03/2016.		28/03/2016	dev done
15	3	UserMgt	employeeprofile_overview	Màn hình xem profile của cán bộ (phần thông tin)	Thấp	TrungNT	25/03/2016.		28/03/2016	dev done
16	3	UserMgt	employeeprofile_jobpos	Màn hình xem profile của cán bộ (phần chức vụ)	Thấp	TrungNT	25/03/2016.		28/03/2016	dev done
17	3	UserMgt	employeeprofile_account	Màn hình xem profile của cán bộ (phần tài khoản)	Thấp	TrungNT	25/03/2016.		28/03/2016	dev done
18	4	UserMgt	workingunitdirectory	Màn hình tra cứu danh bạ tổ chức	Thấp	TrungNT				planning
19	4	UserMgt	employeedirectory	Màn hình tra cứu danh bạ cán bộ	Thấp	TrungNT				planning
20	5	AccountMgt	citizenregistration	Màn hình đăng kí tài khoản công dân	Cao	TrungNT	30/03/2016			developing
21	5	AccountMgt	businessregistration	Màn hình đăng kí tài khoản tổ chức	Cao	TrungNT	30/03/2016			developing
22	6	AccountMgt	citizenprofile	Màn hình xem profile của công dân	Trung bình	TrungNT	31/03/2016			developing
23	6	AccountMgt	citizenpassword	Màn hình đổi mật khẩu của công dân	Trung bình	TrungNT	31/03/2016			developing
24	6	AccountMgt	businessprofile	Màn hình xem profile của tổ chức	Trung bình	TrungNT	31/03/2016			developing
25	6	AccountMgt	businesscontact	Màn hình xem profile thông tin liên lạc của tổ chức	Trung bình	TrungNT	31/03/2016			developing
26	6	AccountMgt	businesspassword	Màn hình đổi mật khẩu của tổ chức	Trung bình	TrungNT	31/03/2016			developing
27	6	AccountMgt	subaccountlist	Màn hình danh sách tài khoản nhân viên của tổ chức	Thấp	TrungNT	31/03/2019			developing
28	6	AccountMgt	subaccountedit	Màn hình chi tiết tài khoản của nhân viên tổ chức	Thấp	TrungNT	31/03/2016			developing
29	6	AccountMgt	subaccountprofile	Màn hình profile của nhân viên tổ chức	Thấp	TrungNT	31/03/2016			developing
30	6	AccountMgt	subaccountpassword	Màn hình đổi mật khẩu của nhân viên tổ chức	Thấp	TrungNT	31/03/2016			developing
31	7	AccountMgt	accmgtlogin	Màn hình đăng nhập hệ thống	Cao	TrungNT	31/03/2016			developing
32	7	AccountMgt	accmgtpassword	Màn hình yêu cầu đổi mật khẩu lần đầu đăng nhập	Cao	TrungNT	31/03/2016			developing
33	8	AccountMgt	citizenlist	Màn hình danh sách tài khoản công dân	Cao	TrungNT	01/04/2016.			developing
34	8	AccountMgt	citizenview	Màn hình chi tiết tài khoản công dân	Cao	TrungNT	01/04/2016.			developing
35	8	AccountMgt	citizencontact	Màn hình chi tiết thông tin liên lạc tài khoản công dân	Cao	TrungNT	01/04/2016.			developing
36	8	AccountMgt	businesslist	Màn hình danh sách tài khoản tổ chức	Cao	TrungNT	01/04/2016.			developing
37	8	AccountMgt	businessview	Màn hình chi tiết tài khoản tổ chức	Cao	TrungNT	01/04/2016.			developing
38	9	ServiceMgt	serviceinfolist	Màn hình quản lý danh sách thủ tục hành chính	Cao	KhoaVD	31/03/2016.			developing
39	9	ServiceMgt	serviceinfoview	Màn hình xem chi tiết một thủ tục hành chính	Cao	KhoaVD	31/03/2016.			developing
40	9	ServiceMgt	serviceinfooverview	Màn hình thêm/sửa một thủ tục hành chính	Cao	KhoaVD	31/03/2016.			developing
41	9	ServiceMgt	serviceinfodetail	Màn hình sửa mô tả chi tiết một thủ tục hành chính	Cao	KhoaVD	31/03/2016.			developing
42	9	ServiceMgt	serviceinfotemplates	Màn hình lựa chọn biểu mẫu của một thủ tục hành chính	Trung bình	KhoaVD	31/03/2016.			developing
43	9	ServiceMgt	templatefilelist	Màn hình quản lý danh sách các biểu mẫu tài liệu hồ sơ	Trung bình	KhoaVD	31/03/2016.			developing
44	9	ServiceMgt	templatefileedit	Màn hình xem sửa biểu mẫu tài liệu hồ sơ	Trung bình	KhoaVD	31/03/2016.			developing
45	9	ServiceMgt	templatefileserviceinfo	Màn hình lựa chọn thủ tục của biểu mẫu tài liệu hồ sơ	Trung bình	KhoaVD	31/03/2016.			developing
46	9	ServiceMgt	servicedomain	Màn hình biên tập danh mục lĩnh vực thủ tục hoặc cấp hành chính	Trung bình	KhoaVD	31/03/2016.			developing
47	10	ServiceMgt	serviceinfodirectorylist	Màn hình tra cứu danh bạ thủ tục	Cao	KhoaVD	01/04/2016.			developing
48	10	ServiceMgt	serviceinfodirectorydetail	Màn hình tra cứu chi tiết thủ tục hành chính	Cao	KhoaVD	01/04/2016.			developing
49	11	ServiceMgt	serviceinfodirectorymenu	Màn hình menu phân loại thủ tục hành chính	Cao	KhoaVD	01/04/2016.			developing
50	12	DossierMgt	dossiertemplatelist	Hình giao diện quản lý danh sách mẫu hồ sơ	Cao					planning
51	12	DossierMgt	dossiertemplateedit	Hình giao diện xem sửa mẫu hồ sơ	Cao					planning
52	12	DossierMgt	templateserviceinfo	Hình giao diện xem danh sách các thủ tục liên quan đến mẫu hồ sơ	Cao					planning
53	12	DossierMgt	dossierpartlist	Hình giao diện cập nhật danh sách các thành phần trong mẫu hồ sơ	Cao					planning
54	12	DossierMgt	dossierpartedit	Hình giao diện cập nhật một thành phần trong mẫu hồ sơ	Cao					planning
55	12	DossierMgt	serviceconfiglist	Hình giao diện quản lý danh sách cấu hình các dịch vụ công	Cao					planning
56	12	DossierMgt	serviceconfigedit	Hình giao diện cập nhật cấu hình một dịch vụ công	Cao					planning
57	13	DossierMgt	frontofficedossierlist	Hình giao diện quản lý danh sách hồ sơ	Cao					planning
58	13	DossierMgt	frontofficedossiernew	Hình giao diện tạo mới hồ sơ	Cao					planning
59	13	DossierMgt	frontofficedossierinfo	Hình giao diện sửa đổi thông tin hồ sơ	Cao					planning
60	13	DossierMgt	frontofficedossierpart	Hình giao diện chuẩn bị giấy tờ trong thành phần hồ sơ	Cao					planning
61	13	DossierMgt	frontofficedossierfile	Hình giao diện tải và nạp giấy tờ trong hồ sơ	Cao					planning
62	13	DossierMgt	frontofficedossierresult	Hình giao diện xem kết quả hồ sơ	Cao					planning
63	13	DossierMgt	frontofficedossierhistory	Hình giao diện xem lịch sử giao dịch	Cao					planning
64	13	DossierMgt	frontofficedossieraction	Hình giao diện các thao tác trên hồ sơ	Cao					planning
65	13	DossierMgt	frontofficedossierfilelist	Hình giao diện tra cứu giấy tờ	Cao					planning
66	14	DossierMgt	dossiermenu	Hình menu trạng thái hồ sơ	Cao					planning